УТВЕРЖДЕН

приказом директора МУ «СК «Луми»

от 27.01.2017 № 08/1-ОД

План мероприятий

по переходу работников муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа «Спортивный комплекс «Луми» (МУ «СК «Луми»)

на профессиональные стандарты на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по переходу работников МУ «СК «Луми» на профессиональные стандарты. | До 01.02.2017 | Филин В.Г. Иванова О.Г. |  |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов. | До 01.02.2017 | Филин В.Г. |  |
| 3. | Размещение перечня принятых профессиональных стандартов по соответствующему виду деятельности учреждения на официальном сайте учреждения. | 1 квартал 2017 г. | Туманов П.В Иванова О.Г. |  |
| 4. | Подготовка уведомлений для работников учреждения, которые попадают под действие принятых профессиональных стандартов и ознакомление работников с уведомлениями под личную подпись. | 2 квартал 2017 г. (на основании принятых профстандартов), далее – по мере принятия профстандартов | Иванова О.Г. |  |
| 5. | Переработка (в необходимых случаях) должностных инструкций на основании принятых профессиональных стандартов. | по мере принятия профстандартов | Иванова О.Г. |  |
| 6. | Подготовка информации о внедрении профессиональных стандартов по учреждению и представление ее в управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Петрозаводского городского округа. | Ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Иванова О.Г. |  |
| 7. | Мониторинг принятия профессиональных стандартов (по должностям и профессиям, входящим в штатное расписание учреждения) и внедрение принятых согласно настоящему Плану. | Регулярно | Иванова О.Г. |  |